ДОГОВОР № 192/м

г. Ростов-на-Дону 		   	                                                                      21 июня 2022 г.

Товарищество Собственников Жилья «Лазурный» (ТСЖ «Лазурный»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице управляющго Мотова Ольга Борисовна, действующей на основании Устава,  с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Лифт-Сервис» (ООО «Лифт-Сервис»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик»,  в лице директора Сиденко Максима Николаевича,   действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее Договор) о следующем.

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Подрядчик  обязуется  выполнить замену четырех  лифтов: произвести поставку, демонтаж,  монтаж, наладку, пуск в эксплуатацию лифтового оборудования в количестве 4 (четырех) единиц в рамках капитального ремонта, далее «Оборудование», в соответствии с технической спецификацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №1) для  Объекта, расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Жмайлова 23.  (многоквартирный жилой дом), а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги.

2. ЦЕНА ПРЕДМЕТА ДОГОВОРА

2.1 Общая сумма Договора состоит из цены Оборудования, стоимости работ  и  составляет 9 223 000 рублей 00 копеек.

    - Цена Оборудования с доставкой и проектом на замену лифтов составляет 6 587 000  рублей 00 копеек.

    - Цена демонтажных, монтажных, пуско-наладочных работ, строительных работ и сдача лифтового оборудования эксперту Инженерного центра составляет  2 636 000 рублей 00 копеек.

- УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

3.1. Платежи по Договору производятся в рублях следующим образом:

3.1.1 Заказчик оплачивает 100 % от стоимости оборудования лифтов с доставкой и проектом на замену по договору  п. 2.1.1, что составляет   6 587 000  рублей 00 копеек в течение 10 (Десять) банковских дней с момента подписания настоящего Договора и получения оригинала счета Подрядчика.

3.1.2. Заказчик  оплачивает 30% от стоимости договора п. 2.1.2.  что составляет  790 000  рублей 00 копеек, в течение 10 (Десять) банковских дней с момента поступлении оборудования на территорию заказчика и получения оригинала счета Подрядчика;

3.1.3. Заказчик после подписания актов формы № КС-2 и окончательного приема выполненных работ обязуется, произвести доплату за монтаж оборудования п. 2.1.2. в соответствии с графиком и возможностью досрочного погашения (Приложение № 3) график может корректироваться по согласию сторон, перечисляет на расчетный счет Подрядчика остаток денежных средств по договору в сумме 1 846 000 рублей 00 копеек, согласно справке по форме № КС-3 за минусом суммы уплаченного аванса и оплаты за оборудование при условии  подписания Акта  полного технического освидетельствования лифта и регистрации Декларации соответствия лифта.

3.1.4. До момента полного выполнения Заказчиком обязательств, указанных в п.3.1.2 Подрядчиком передаются Заказчику копии Акта полного ТО и Декларации соответствия лифта.

4. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

4.1 Срок поставки Оборудования с момента оплаты согласно п. 3.1.1 и при условии подписания технической документации (установочных чертежей) – 45 - 90 календарных дней.

4.2. Право собственности на оборудование переходит к Заказчику в момент предоставления не разгруженного транспортного средства с оборудованием на объекте Заказчика и подписания накладной ТОРГ-12. В случае, если при приемке обнаружено нарушение заводской упаковки, Заказчик  не несет ответственность за сохранность оборудования. Оборудование поставляется не комплектно, без замены направляющих, включая следующие документы:

- сертификат соответствия;

- паспорт на лифт.

4.3. Подрядчик  обязан известить Заказчика о дате предстоящей отгрузки за 5 рабочих дней.

4.4. Заказчик  должен известить Подрядчика о готовности объекта к началу выполнения работ по договору.

4.5. Заказчик  обязан обеспечить в момент прибытия Оборудования присутствие уполномоченного лица (с доверенностью) для получения Оборудования.

4.6. Подрядчик производит монтаж каждой единицы оборудования поэтапно в течение 40 рабочих дней этап, после поступления оборудования на объект.

4.7. Работы по договору выполняются в соответствие с проектом.

4.8. Условия установки Оборудования:

4.8.1. Обязанности Подрядчика:

-	Все работы будут выполняться во время обычных рабочих часов (определенных как восемь часов в день и пять рабочих дней в неделю). В случае возникновения необходимости со стороны Заказчика допускается выполнение работ Подрядчиком в выходные, праздничные дни и ночное время

-	Работы по монтажу выполняются без крупных перерывов, причиной которых являются отсутствие электроэнергии или какие-либо другие причины, произошедшие из-за невыполнения Заказчиком своих обязательств, либо по какой-либо другой причине, не зависящей от Подрядчика.

-	Если произошли перебои или задержки в работе в период монтажа не по вине Подрядчика, то сроки, отведенные на монтаж, могут быть увеличены на период, соответствующий длительности задержек или перебоев.

-	Подрядчик обязан провести подготовительные работы, демонтаж, монтаж оборудования, произвести работы по наладке, пуску в эксплуатацию, поставленного в соответствии с условиями настоящего Договора комплектных лифтов;

-	Подрядчик обязан провести испытания  оборудования в соответствии с Правилами устройства и безопасной эксплуатации лифтов и Техническим регламентом;

-	Подрядчик обязан соблюдать правила техники безопасности при производстве электромонтажных работ, обеспечить ограждения входа с посадочных площадок, необходимых в период монтажа, в соответствии с правилами техники безопасности, нормами СНИП.

4.8.2. Обязанности Заказчика:

- Заказчик обязан предоставить Подрядчику до начала монтажа оборудования:

(a) Шахты  лифта

- Шахты лифта в соответствии с установочными чертежами оборудования;

б) Электроэнергия и вентиляция

- Обеспечение наличия главных выключателей цепи для трехфазного тока, включая проводку и однофазное освещение в шахте лифта и машинном помещении;

- Обеспечение источниками энергии, необходимыми для монтажа, испытания и сдачи оборудования в эксплуатацию;

- Обеспечение необходимой вентиляции, обогрев и охлаждение шахт лифтов и машинного помещения.

в) Помещение для Персонала и Хранения Оборудования

- Обеспечение теплого, сухого и вентилируемого запираемого помещения для хранения инструментов и личных вещей;

- Приемлемые санитарные условия для персонала по монтажу.

4.9. По окончании выполнения работ подписывается двусторонний Акт о сдаче оборудования в эксплуатацию.

4.10. Монтаж и установка оборудования считается выполненными полностью с даты подписания Акта полного технического освидетельствования лифтов и регистрации Декларации о соответствии.  Оплата услуг Инженерного  центра  входит в стоимость Договора и дополнительно Заказчиком не оплачивается.

4.11. Датой ввода оборудования в эксплуатацию считается дата в Декларации о соответствии Оборудования требованиям Технического регламента о безопасности лифтов, утвержденным Решением комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года № 824 («Технический регламент»).

5. ГАРАНТИИ

5.1. Гарантийный период на лифтовое оборудование - 18 месяцев с даты ввода лифтового оборудования в эксплуатацию, при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации лифта.

5.2. Гарантийный срок на выполненные работы по устранению выявленных нарушений в разумный срок, за свой счет и своими силами составляет 5 лет с момента подписания акта выполненных работ, при условии заключения договора на обслуживание данного лифтового оборудования со сертифицированной специализированной организацией и соблюдения Заказчиком правил эксплуатации лифта.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность за неисполнение и/или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору,  если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с толкованием форс-мажорных обстоятельств действующим законодательством РФ.

7. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров споры по Договору разрешаются в Арбитражном суде по месту нахождения истца. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда по месту нахождения истца Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 10 календарных дней со дня ее получения.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. В случае невыполнения условий платежа предусмотренных п.п. 3.1.1.- 3.1.2 более       10 календарных дней, Заказчик выплатит Подрядчику пеню в размере 0,1% от цены остатка по Договору за каждый день просрочки, но не более 5% от сумма  остатка по Договору, на момента образования пенни.

8.2. В случае невыполнения условий,  предусмотренных п.п..4.1., 4.6 более                                   5 календарных дней, Подрядчик выплатит Заказчику пеню в размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки, но не более 5% от цены  Договора.

8.3. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до исполнения каждой из Сторон своих обязательств, в полном объеме.

8.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору производятся в письменном виде и подписываются Сторонами.

8.5. Все Приложения и дополнения к настоящему Договору, подписанные Сторонами, являются его неотъемлемыми частями.

8.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8.7. Настоящий Договор составлен на 7 (семи) страницах, на русском языке, в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

8.8. Неотъемлемыми частями Договора являются:

Приложение № 1. Техническая спецификация пассажирского лифта.

Приложение № 2. Протокол согласования договорной цены.

Приложение № 3. График платежей.

9. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик Товарищество Собственников Жилья «Лазурный» Юр. адрес: 344090, г. Ростов-на-Дону, ул. Жмайлова 23 ИНН 6168200956 КПП 616801001 ОГРН 1036168002936 СПЕЦСЧЕТ: 40705810852090091148 Юго-Западный банк ОАО «Сбербанк России» БИК 046015602 К/с № 30101810600000000602 Управляющая ТСЖ «Лазурный» _________________ / О.Б. Мотова / | Исполнитель Общество с ограниченной ответственностью «Лифт-Сервис» Юридический/ фактический адрес: 344025 г.Ростов-на-Дону ул. Добровольского, 1/3 оф. 1 ИНН/КПП 6161085937 КПП 616101001 ОГРН 1186196040425 р/с 40702810400050000663 в АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) к/с 30101810460150000051, БИК 046015051 ОКВЭД 43.29 тел./факс: 8 (863) 220-61-33 эл. адрес: OOOLIFT-SERVIS@yandex.ru Директор ООО «Лифт-Сервис» ___________________ / М.Н. Сиденко / |
| --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Договору № 192/м от 21 июня 2022 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ  ПАССАЖИРСКОГО  ЛИФТА

| Наименование и технические характеристики продукции | Шт |
| --- | --- |
| Лифт пассажирский ЛП-0401 и модификации КП(E30)-1,0, г/п=400кг, V=1,0 м/с, Шир. дв 600-700 мм (центрального открывания), Шахта -1550х1700 мм, кабина 925х1010х2100мм, кабина – непроходная | 4 |

КОМПЛЕКТАЦИЯ ЛИФТОВ ЛП-0401К (E30),  с МП отделка

1. Кабина, дверь кабины, двери шахты– отделка порошковая эмаль, цвет – Ral. или антик;

1.1 Угловые щиты кабины, плинтуса - отделка порошковая эмаль, цвет - Ral;

2. Потолок – отделка порошковая эмаль, цвет - Ral;

3. Светильник в кабине – светодиодные;

4. Покрытие пола – линолеум;

5. Модуль управления из шлифованной нержавеющей стали «колонна», табло индикации в кабине;

6. Световое табло на 1-ом этаже Вега (Италия) малое - отделка нержавеющая сталь

7. Кнопки постов вызова и модуля управления – со световой индикацией Вега (Италия), отделка нержавеющая сталь;

8. Лебедка - редукторная;

9. Управление – одиночное. Машинное помещение – ДА (МП вверху);

10. Поручень из полированной нержавеющей стали по задней стенке кабины круглого сечения;

11. Двери шахты – автоматические, обеспечение привязки дверных проемов по строительному заданию. Предел огнестойкости 30 минут.

12. Зеркало в кабине по задней стенке над поручнем;

| Заказчик Товарищество Собственников Жилья «Лазурный» Управляющая ТСЖ «Лазурный» _________________ / О.Б. Мотова / | Подрядчик Общество с ограниченной ответственностью «Лифт-Сервис» Директор ООО «Лифт-Сервис» ___________________ / М.Н. Сиденко / |
| --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Договору № 192/м от 21 июня 2022 г.

ПРОТОКОЛ

согласования договорной цены

|  | № | Наименование | Ед. изм | Цена, рубли | Кол-во | Всего догов цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Лифт пассажирский ЛП-0401 и модификации (Е30)-1,0 Грузоподъемность лифта 400 кг, V – 1,0 м/с, Дв. Шахты — 600-700 мм (центрального открывания), размер шахты — 1550*1700 мм, кабина 920*1020*2100 мм, непроходная, ЧП на привод ДК | шт | 1 647 000,00 | 4 | 6 587 000,00 |
|  | 2 | Доставка в город Ростов-на-Дону | машина | 156 000,00 | 1 | 156 000,00 |
|  | 3 | Обрамления дверей шахты (восстановление откосов) | комп. | 70 000,00 | 4 | 320 000,00 |
|  | 4 | Проект на замену лифтового оборудования. В состав проекта входит: пояснительная записка; задание на проектирование строительной части лифта комплект чертежей; опросный лист с указанием типа оборудования для заказа лифта; чертеж заказа лифта; характеристика объемно-планировочных и конструктивных решений; ППР демонтажных и монтажных работ; технический отчет по результатам обследования; строительных конструкций с решением о продлении срока службы. | шт | 40 000,00 | 4 | 160 000,00 |
|  | 5 | Демонтаж, монтаж, пуско-наладочные работы в т.ч. строительные отделочные работы лифтового оборудования | шт | 440 000,00 | 4 | 1 760 000,00 |
|  | 6 | Ввод в эксплуатацию; Акт полного ТО, регистрация Декларации о соответствии лифта и Акт ввода лифта в эксплуатацию. | шт | 30 000,00 | 4 | 120 000,00 |
|  | 7 | Установка диспетчерской связи лифтовой блок; переговорный комплект; монтажный комплект; монтажные работы. | шт | 30 000,00 | 4 | 120 000,00 |
|  | ИТОГО | 9 223 000,00 |
| Заказчик Товарищество Собственников Жилья «Лазурный» Управляющая ТСЖ «Лазурный» _________________ / О.Б. Мотова / | Подрядчик Общество с ограниченной ответственностью «Лифт-Сервис» Директор ООО «Лифт-Сервис» ___________________ / М.Н. Сиденко / |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Договору № 192/м от 21 июня 2022 г.

График платежей

|  | № | Расчетный период | Дата платежа | Платеж к оплате |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15.09.2022 | 86 000,00 |  |
|  |  |  | 15.10.2022 | 85 000,00 |  |
|  |  |  | 15.11.2022 | 85 000,00 |  |
|  |  |  | 15.12.2022 | 85 000,00 |  |
|  |  |  | 15.01.2023 | 85 000,00 |  |
|  |  |  | 15.02.2023 | 85 000,00 |  |
|  |  |  | 15.03.2023 | 85 000,00 |  |
|  |  |  | 15.04.2023 | 85 000,00 |  |
|  |  |  | 15.05.2023 | 85 000,00 |  |
|  |  |  | 15.06.2023 | 85 000,00 |  |
|  |  |  | 15.07.2023 | 85 000,00 |  |
|  |  |  | 15.08.2023 | 85 000,00 |  |
|  |  |  | 15.09.2023 | 85 000,00 |  |
|  |  |  | 15.10.2023 | 85 000,00 |  |
|  |  |  | 15.11.2023 | 85 000,00 |  |
|  |  |  | 15.12.2023 | 85 000,00 |  |
|  |  |  | 15.01.2024 | 85 000,00 |  |
|  |  |  | 15.02.2024 | 85 000,00 |  |
|  |  |  | 15.03.2024 | 85 000,00 |  |
|  |  |  | 15.04.2024 | 85 000,00 |  |
|  |  |  | 15.05.2024 | 85 000,00 |  |
|  |  |  | 15.06.2024 | 85 000,00 |  |
|  |  |  | 15.07.2024 | 85 000,00 |  |
|  |  |  | 15.08.2024 | 85 000,00 |  |
|  |  |  | 15.09.2024 | 85 000,00 |  |
|  |  |  | 15.10.2024 | 85 000,00 |  |
|  |  |  | 15.11.2024 | 85 000,00 |  |
|  |  |  | 15.12.2024 | 85 000,00 |  |
|  |  |  | 15.01.2025 | 85 000,00 |  |
|  |  |  | 15.02.2025 | 85 000,00 |  |
|  |  |  | 15.03.2025 | 85 000,00 |  |
|  | Итого | 2 636 000.00 |  |
| Заказчик Товарищество Собственников Жилья «Лазурный» Управляющая ТСЖ «Лазурный» _________________ / О.Б. Мотова / | Подрядчик Общество с ограниченной ответственностью «Лифт-Сервис» Директор ООО «Лифт-Сервис» ________________ / М.Н. Сиденко / |